关于加强高标准农田项目规范建设和全周期管理的实施方案(试行)

（征求意见稿）

为进一步加强我市高标准农田项目规范建设和全周期管理，构建“建管并举、量质并重，集中连片、绿色发展”的高标准农田建设格局，不断巩固和提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。结合我市工作实际，制定如下实施方案。

- 突出系统谋划，构建建设规划“一张图”

（一）强化规划引领

遵循突出重点、集中连片、统筹推进原则，市、县农业农村部门会同资规、水利等部门制定完善高标准农田建设规划，以“一平”（田块平整）、“两通”（通水通路）、“三提升”（提升地力、产量、效益）为基本标准，注重与国土空间、水利发展、生态环境保护等规划衔接，突出永久基本农田、生态农业、重要水系流域等重点区域，综合考虑已建、待建地块，统筹谋划项目布局，确定新建和改造提升任务，编制形成项目建设计划，构建高标准农田建设规划“一张图”。“十五五”期间新建和改造提升高标准农田150万亩以上，到2035年逐步把具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田。

（二）注重项目储备

加强项目储备，增强工作主动。县区对照建设规划“一张图”，每年初组织相关镇街全面梳理摸排本区域计划建设地块，优先将水源有保障、骨干工程基本具备的项目纳入储备。县区农业农村部门会同资规、水利、生态环境、交通等部门，综合考虑国土空间规划、水资源、村庄布局、生态环境、交通等因素，对拟入库项目进行审核，报经县区政府同意后，于每年6月底前形成下一年度县级项目储备库。对入库项目进行定期分析研判，实行动态管理。市级农业农村部门汇总审核各县区项目库，形成市级项目库。

（三）精准项目选址

县区政府加强对储备库项目的管理，根据政策要求和上级下达任务，分“轻重缓急”，从储备库中择优选择项目列入建设计划，注重与水利、生态环保、道路交通等项目的整合、集成，提升设施间的匹配度，充分发挥叠加效应，实现区域设施、环境整体改善。县区农业农村部门指导镇街编制项目建议书，市农业农村部门适时组织对有关项目进行现场考察、指导。

二、守牢建设关卡，织密建设监管“一张网”

（一）严把项目设计关

坚持实事求是、“用脚丈量”，做到规划设计科学合理、贴近实际，设计深度满足施工要求，减少项目变更。

- 1.深入实地勘察。县区农业农村部门会同项目所在镇街组织设计单位制定勘察清单，深入现场勘察水土资源、工程设施、农田水系、交通道路等现状，充分听取村居干部、经营主体、村民代表意见。勘察情况由镇村人员签字确认。

- 2.深化方案设计。县区农业农村部门在签订委托设计合同时，明确提出设计要达到施工图深度。设计单位依据技术标准和生产需求，认真开展规划设计，对主体结构和隐蔽工程进行细部设计，形成初步设计方案。主要工程不得套用典型设计。

3.广泛征求意见。初步设计方案在项目区公示不少于5个工作日，规划设计单位通过召开座谈会、实地走访等方式征求所在镇、村、农村集体经济组织、村民及其他相关利益方意见，并征求县区相关部门意见；设计单位修改完善后，形成项目初步设计成果。

4.过细审核论证。县区政府适时召集农业农村、资规、水利、生态环境、交通、财政、电力等部门，以及项目所在镇街和行业专家对初步设计成果进行初审，重点围绕项目布局、灌排方案、道路标准、电力配套、生态环境影响及资金概算等进行综合论证，形成初审意见，由县区政府分管负责人签字确认。初审修改完善后的初步设计成果经市级评审，向社会公示，无异议的及时批复立项。

（二）严把招标投标关

坚持公平、公正、公开，强化项目招标投标全过程监督。

1.严格方案审查。县级农业农村部门组织招标方案审查，确保方案公平公正、合法合规，并报市农业农村部门备案。招标坚持“应进必进”，统一进入市公共资源交易中心进行交易。

2.规范合同文本。市、县数据部门牵头制定高标准农田建设合同格式文本，明确建设内容、质量标准、工程期限等内容，细化施工、监理等单位权利义务以及违约责任等。按规定落实5%~10%的履约保证金制度，同时在合同双方协商的基础上，适当提高质量保证金比例，以增强对施工工程质量的刚性约束。严格落实农民工工资保证金制度相关规定，保证金缴存至县级专户统一管理。

3.加强履约管理。持续开展合同履约管理，通过大数据分析手段和开展一标一检等工作，对转包、违法分包、“阴阳合同”“低中高结”等违法违规行为，一经查实立即终止其中标资格，对工程进度和质量造成影响的，严格依据合同追究违约责任。

4.建立“黑名单”制度。建立健全跨部门失信信息共享和联合惩戒机制，加强对从业主体履约情况的常态监管和跟踪处置，对严重失职缺位以及涉嫌围标、串标、转包、违法分包等行为，立即启动联合预警和惩戒机制，由数据、住建、水利等部门将违法失信主体列入“黑名单”，依法限制进入我市高标准农田建设领域。

（三）严把施工监管关

把施工监管作为项目建设管理的关键工作，督促工程建设、监理等单位切实履行相关责任。

1.强化材料管控。项目施工规范建立完整、可追溯的施工技术和日常管理档案，强化原材料和工程质量管控，现场使用的材料和设备应具有产品质量出厂合格证明或进场试验报告。施工单位对原材料见证取样和送检，未经检验或者经检验不合格的，不得投入使用。监理单位对到场的原材料组织查验，开展平行检测，做好旁站和监理日志，严格落实隐蔽工程举牌验收制度，构建隐蔽工程跟踪审计机制，防止项目质量监管死角。

2.强化日常管理。加强现场人员实名制管理，由项目所在镇街明确专人负责定期对施工和监理单位主要成员进行考勤（每月不少于22天），核实人员信息，发现缺勤缺位、不作为等异常情况及时调查处理。

3.强化项目巡检。项目所在镇街明确专人与现场监理共同开展项目区巡查，严格对照设计图纸逐项核查单项工程，发现未按图施工情况立即督促整改。对施工单位上报工程变更的，须由项目所在镇街联合设计单位进行现场论证和图纸会审，突出必要性，明确审核意见，按权限办理变更手续。

4.强化质量监管。建立市县镇村联动、受益主体参与的监管机制。工程建设期间，镇村明确专门力量进行常态化监管，市县每周开展工程面上飞行检查，建立问题清单，督促整改销号，并视情通报、处理。项目所在镇街根据施工进度组织监理、设计、检测等单位逐个开展工程质量检查，推动问题立行立改。构建受益主体参与监督实现路径，发动村干部、区域内经营主体和农户等受益群体，以及“五老”监督员参与现场工程实施质量情况监督，发现问题及时报告。施工现场设立责任公示牌，对项目基本情况予以公示，公布监督举报电话，接受社会监督。

（四）严把项目验收关

全面、客观、真实对工程质量进行检测，确保符合标准，达到预期效果。

1.实行项目验收责任追究制。坚持“谁验收、谁负责”的原则，压实验收工作责任，杜绝验收人员与签字不一致、验收走过场以及虚假验收等问题。项目所在镇街组织单项工程“四方验收”，县区组织项目初步验收，市级组织项目竣工验收，同时邀请项目受益主体代表参与，严格按照验收规范组织验收，重点核实工程数量、质量、资金使用、运行是否正常、档案资料，对坑塘水面等易出现塌方的险工段、存在质量安全隐患的工程进行重点核查。

2.实行问题整改“清单化”管理。对验收发现的问题，编制整改责任清单，明确整改措施、完成时限、责任人，严格对账销号，整改不到位的不得通过验收，杜绝虚假整改现象。市、县农业农村部门对检查、验收过程中发现问题的整改情况定期开展“回头看”，确保所有问题整改到位。对同一项目发现多个质量问题的，对项目全部工程进行全方位检测，并严肃整改，相关情况由农业农村部门及时推送纪检监察、住建、水利等部门，协同联动，严肃追究相关责任方责任。

3.落实工程质量保修。施工单位出具工程质量保修书，明确保修期、保修范围、保修责任等内容，保修期和保修范围内发生质量问题的，施工单位应履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任。

三、强化长效管护，补齐全程管理“一条链”

- 规范做好资产登记

建立健全“市级监管、县级主体、镇街落实、所有者管护、受益者参与”的管护机制，明确责任分工，县级农业农村部门指导项目所在镇街在项目验收合格后做好资产登记、管护移交工作，纳入村集体“三资”管理。按照工程设施所有权及重要程度统筹落实镇街、村居管护主体责任，明确管护要求和标准，承担日常管护工作。

- 加强管护资金筹措

市、县区政府加强对工程管护所需经费的统筹，每年安排一定数量的补助资金；将高标准农田项目审计结余资金用于建后工程管护，保障工程设施长期正常运行；统筹镇街财政收入、具备条件的村居集体经营性收入，每年各安排一定数量的费用用于高标准农田设施管护。

- 多方参与加强管护

健全基层管护工作队伍，加强设施运行管护工作巡查，做好设施使用、管护及巡查的台账记录，确保设施完善、灌排通畅。探索“五位一体”、保险等方式，推进专业化、市场化管护模式，形成多元化管护格局。鼓励经营主体参与工程管护，按照“谁使用、谁管护”的原则，履行日常管护义务。对高标准农田设施使用过程中出现人为损坏的，由责任人承担维修责任。

四、加强组织保障，实现项目管理 “一盘棋”

（一）压实工作责任

- 明确职责分工，细化监管责任。农业农村部门履行牵头职能，统筹高标准农田全周期管理。发改部门负责高标准农田建设项目中央预算内、国债资金争取与管理。财政部门主要负责全市农田建设补助专项资金的预算分解下达、资金审查拨付、资金使用监督以及全市预算绩效管理等工作。住建部门负责对高标准农田项目的招标代理、勘察设计、监理等违法违规行为进行查处。水利部门参与高标准农田项目规划审核，对施工单位违法违规行为进行查处。数据部门负责高标准农田项目招投标监测分析、组织实施，对预警信息进行推送和督办。市场监管部门负责对高标准农田项目工程原材料、构配件、工程设备等进行专项检查。资规部门负责高标准农田用地指标保障和“禁建区”审查，协同构建建设规划“一张图”。审计部门负责高标准农田建设项目审计监督，实现审计全覆盖。公安部门负责高标准农田招投标违法犯罪行为的打击。交通部门负责高标准农田项目工程设施对道路交通安全影响评估。人社部门负责农民工工资发放违规问题查处。其他相关职能部门按各自职责分工履职。

市级农业农村部门负责高标准农田建设项目工程质量监督，落实质量管理要求，加强质量管理培训，负责项目竣工验收等工作。县级农业农村部门具体负责高标准农田建设工程质量监督管理，承担项目规划设计审核、招标投标监督、工程建设督查、项目初步验收、工程质量监督等管理工作。镇街是高标准农田建设项目的申报主体、建设主体，履行高标准农田建设项目的属地管理职责，对高标准农田建设质量负主体责任，做好项目申报、规划设计、招标投标、工程实施、单项工程验收、建后管护等工作。村居配合做好规划设计、矛盾调处、项目监管、资产接收、工程管护等工作。

（二）强化协同联动

农业农村部门牵头建立健全高标准农田建设相关职能部门之间信息共享、前置联审、会商会办、联合检查、情况通报等工作机制，共同研究解决高标准农田建设过程中遇到的重大问题，形成工作合力。推动项目审批、用地保障、环境影响评价等环节高效衔接，在项目选项、规划设计、招标投标、施工建设、竣工验收以及建后管护等关键节点，组织多部门联合踏勘、联合审查、协同验收，实现无缝衔接、成果互认。对发现的违法违规行为及时移送住建、水利等职能部门处理，确保问题查处到位、整改到位，形成监管闭环。

（三）建强监管队伍

结合事业单位改革，整合优化市、县农业农村部门现有事业单位力量，成立农业工程项目管理监督中心，主要承担农业工程项目及生态农业发展的规划、设计、建设、验收、管护等全周期监督管理工作，提供农业工程技术指导，受理农业工程质量投诉举报等，强化监管人员的业务培训和能力提升。

（四）实行全程纪实

对全市高标准农田建设项目开展全程纪实，涵盖项目储备、项目立项、项目招投标、项目实施、项目验收等全流程。全程纪实须填写《高标准农田建设全程纪实清单》，项目所在镇街、县级农业农村部门、市级农业农村部门分别负责现场记录、资料归集、督导检查等工作。加强纪实结果运用，将全程纪实中发现的违规操作、失职违约等问题纳入参与单位信用记录，发现的违纪、违法行为及时移交有关部门处理。